Avizat,

Director,

Pr. prof. Marian DOBRESCU

RAPORT

Privind evaluarea și monitorizarea gradului de îndeplinire a etapelor anterioare mobilității elevilor în cadrul

Proiectului Erasmus+ KA121-SCH, cu nr. 2023-1-RO01-KA121-SCH-000122735

| Nr. crt. | Activitatea vizată | Gradul de îndeplinire |  |  | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DA | Parțial | Nu |  |
|  | Vizita pregătitoare | x |  |  | - Efectuarea vizitei pregătitoare de către 2 membri ai echipei de proiect: coordonatorul proiectului, prof. Mihaela Corina Nicolae și responsabilul financiar, prof. Carmen Antonescu, a avut loc în Trnava (Slovacia), în perioada 08-10.05.2024, la școala unde urma să aibă loc mobilitatea elevilor; - Părțile implicate au convenit asupra: perioadei de derulare a mobilității (10-14.06.2024); - Au fost solicitate informații precise din partea școlilor partenere și s-au clarificat aspecte precum: activitățile concrete, vizate; modalitatea de asigurare a feed-back-ului privind îndeplinirea la termen a sarcinilor și respectarea, de către participanți, a condițiilor specificate de organizator; modul concret în care activitățile derulate vor contribui la dezvoltarea competențelor participanților la mobilitate; modul de monitorizare și asigurarea că participanții la mobilitate își îndeplinesc sarcinile de lucru și înregistrează progres pe parcursul zilelor de activitate - responsabil, coordonator proiect, prof. Mihaela Corina Nicolae. |
|  | Semnarea Learning Agreement cu cele două instituții școlare | x |  |  | - Ca urmare a îndeplinirii cerințelor formulate în raport cu analiza nevoii de formare a elevilor selectați pentru participarea la stagii de formare, a fost semnat Learning Agreement cu instituția școlară din Trnava – responsabil, coordonator proiect, prof. Mihaela Corina Nicolae. |
|  | Desfășurarea ședințelor de pregătire pedagogică, vizând formarea/ instruirea/ informarea elevilor cu privire la programul Erasmus + și a proiectului în curs de desfășurare | x |  |  | - Participanții au primit informații generale despre programul Erasmus+ și despre proiectul Erasmus+ KA121-SCH, cu nr. 2023-1-RO01-KA121-SCH-000122735 (valorificarea rezultatelor, diseminare) – responsabil, coordonator proiect, prof. Mihaela Corina Nicolae; - Candidații selectați pentru mobilitate au primit informații cu privire la instituția parteneră din proiect, în care urmau să se deruleze activitățile – responsabil, coordonator proiect, prof. Mihaela Corina Nicolae - Participanților li s-au menționat aspecte specifice de comunicare, elemente de cultură organizatională, recomandări referitoare la modalitatea de desfășurare a activităţilor în școli – responsabil financiar, prof. Carmen Antonescu; - Au fost aduse la cunoștința participanților informații despre toate aspectele organizatorice și logistice: transport, cazare, masă, repartizarea cheltuielilor – responsabil financiar, prof. Carmen Antonescu; - Participanților le-au fost prezentate detaliat: contractul individual pentru mobilitate; Learning Agreement; programul activităților; platforma Beneficiary Module; certificatul de mobilitate Europass - responsabil, coordonator proiect, prof. Mihaela Corina Nicolae. |
|  | Semnarea contractelor de finanțare | x |  |  | Toți cei 13 elevi din clasele a IX-a A, a IX-a B, a IX-a C, selectați pentru mobilități, au semnat contractele de finanțare, împreună cu părinții/ reprezentanții legali (15.05.2024) |
|  | Parcurgerea programului de pregătire lingvistică și culturală | x |  |  | - Parcurgerea programului de pregătire lingvistică prin OLS (10 ore) (martie 2024) – responsabil cu pregătirea lingvistică, prof. Denisa Marinela Toader; - Parcurgerea pregătirii culturale (14 ore - 23.03.2024; 27.05.2024; 29.05.2024) – responsabil cu pregătirea culturală, prof. Denisa Marinela Toader. |
|  | Instruirea participanților cu privire la gestionarea situațiilor de risc | x |  |  | - Participanții au fost avizați cu privire la respectarea legilor în vigoare, a regulamentelor interne ale instituțiilor partenere, precum și a tuturor sarcinilor asumate, prin semnarea contractului de mobilitate; - Le-a fost prezentat elevilor: planul de management al riscului, au fost comunicate informații cu privire la respectarea măsurilor de siguranță pe durata călătoriei și s-a realizat instruirea privind protecția muncii, prin prezentarea normelor și a regulilor ce trebuie respectate în toate activitățile proiectului – responsabil, coordonator proiect, prof. Mihaela Corina Nicolae; |
|  | Încheierea asigurărilor de sănătate, de răspundere civilă și de accident | x |  |  | Existența documentelor care atestă încheierea, de către unitatea de învățământ, a celor trei tipuri de asigurări obligatorii (de sănătate, de răspundere civilă, de accident), incluse în contractul beneficiarului - responsabil financiar proiect, prof. Carmen Antonescu |
|  | Soluționarea problemele administrative legate de mobilitățile elevilor (cazare, masă, transport). | x |  |  | Coordonatorul proiectului, prof. Mihaela Corina Nicolae și responsabilul financiar, prof. Carmen Antonescu au desfășurat demersurile necesare pentru asigurarea tuturor condițiilor necesare din punct de vedere administrativ, cu respectarea strictă a normelor legale și a instrucțiunilor Agenției Naționale, în condițiile finanțării proiectului de către Uniunea Europeană. |
|  | Înregistrarea participanților pe platforma Beneficiary Module | x |  |  | Respectarea termenului de înregistrare pe platforma Beneficiary Module a elevilor selectați – responsabil proiect, prof. Mihaela Corina Nicolae. |
|  | Ședința de informare anterioară deplasării (15.05.2024) | x |  |  | A fost făcută verificarea îndeplinirii condițiilor obligatorii pentru efectuarea deplasării, anume existența, pentru fiecare elev participant la mobilitate: - deținerea cărții de identitate valabilă; - deținerea declarației notariale +/- copie hotărâre divorț (unde este cazul); - existența adeverinței medicale eliberată de medicul de familie/ medicul școlar care să ateste starea „clinic sănătos, elevul nu suferă de boli cronice și neuro-psihice”; - cunoașterea și deținerea programului de activitate din Slovacia; - deținerea biletului de avion (în format fizic sau electronic); - informarea cu privire la efectuarea check in cu 24 înainte de fiecare dintre cele 2 plecări. |

Data: 7.06.2024                                                                                                                                                               Întocmit,

Responsabil monitorizare-evaluare

Prof. Daniela STAN

Verificat,

Coordonator proiect,

Mihaela Corina NICOLAE